**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка**

**«Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Главы сельского поселения Ерзовка от 25.03.2014 №28.

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Ерзовка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров, снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания.

В 2017 году к реализации было намечено мероприятие:

- мероприятие по обеспечению первичных мер пожаротушения.

В рамках реализации мероприятия приобретен стенд по противопожарной безопасности.

Мероприятие выполнено в полном объеме, степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составило 100%.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),%\* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | количество | 3 | 3 | 100,0 | Журнал учета проведения профилактических бесед |
| 2. | Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)\*\* |  | - | - | 100,0 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое

значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2017 году, согласно программных мероприятий, составил 5000,0 рублей.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2017 году составило – 5000,0 рублей.

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2017 году выполнены в полной мере:

- повышен уровень защиты населения и территорий сельского поселения Ерзовка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- не допущены случаи не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

1,0+1,0

R= \_\_\_\_2\_\_\_\_\_х 100%= 100%

5000,0

5000,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» в 2018 году.

Глава сельского поселения

Ерзовка А.Е.Веселев