**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка**

 **«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Ерзовка муниципального район Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы за 2017 год**

Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Ерзовка муниципального район Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Главы сельского поселения Ерзовка от 25.03.2014 № 27.

Целью муниципальной программы является повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующей задачи:

- повышение срока службы объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2017 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по содержанию водопроводных и тепловых сетей поселения;

- изготовлению ПСД и проведению оценочной стоимости объектов ЖКХ;

- изготовление документации для регистрации прав собственности на объекты ЖКХ;

- по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Содержание водопроводных и тепловых сетей поселения» проведены работы по ремонту водопроводной сети в селе Ерзовка по улицам Центральная, Заречная, Ташкенская, а также проведен ремонт и очистка колодцев в с.Ерзовка и с.Коханы.

Проведена оценочная стоимость объекта ЖКХ – котельной.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения» уплачены взносы на проведение капитального ремонта мест общего пользования в многоквартирном доме.

Намеченные к реализации в 2017 году мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составило 100%.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Снижение аварийности на водопроводных сетях | % | 10 | 12 | 120 | Акта выполненных работ  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)\*\* |  | - | - | 120 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2017 году, согласно программных мероприятий, составил 974627,93 рублей.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году составило 974627,93 рублей, в том числе на:

- содержание водопроводных и тепловых сетей – 912667,99 рублей;

- изготовление ПСД и проведение оценочной стоимости объектов ЖКХ – 31500,0 рублей;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения – 4794,94 рублей;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов – 25665,0 рублей.

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2016 году выполнены в полной мере:

- снижен уровень износа объектов;

- снижены случаи аварий на водопроводе.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

отчетный год рассчитывается по формуле:

,

 1,20

R= \_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_х 100%=120,0%

 974627,93

 974627,93

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 120% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Ерзовка муниципального район Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы в 2018 году.

Глава сельского поселения Ерзовка А.Е.Веселев