Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2020 – 2025 годы в 2020 году

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2020 – 2025 годы. (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ерзовка от 14.01.2020 № 6.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Ерзовка, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения. Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения;

- создание условий для занятий играми и спортом детского сельского населения;

-содействие повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем на территории сельского поселения Ерзовка.

В 2020 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по благоустройству сельских территорий с.п.Ерзовка.

В рамках мероприятия муниципальной программы была благоустроена территория в с.Ерзовка по ул.Центральная,70а - установка детской игровой площадки

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы \*,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Количество созданных и обустроенных зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. | Ед. | 1 | 1 | 100 | Акта выполненных работ |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы \*\* |  |  |  | 100 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила 100%.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году, согласно программных мероприятий, составил 304 533,63 рубля.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 304 533,63 рубля.

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы выполнены в полной мере:

- улучшение условий проживания населения в сельском поселении;

-реализация мероприятий по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельском поселении.

-улучшение демографической ситуации в с.п.Ерзовка.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

1,0

R= \_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_х 100% = 100 %

304 533,63

304 533,63

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013г. №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Ерзовка, формирования позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2020 – 2025 годы в 2021 году.

Глава сельского поселения

Ерзовка В.В.Гапченко