Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка

«Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2030 годы» за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2030 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ерзовка от 28.04.2018 № 40.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Ерзовка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров, снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2025 году в рамках муниципальной программы осуществлялось мероприятие «обеспечение первичных мер пожарной безопасности». Производилась опашка противопожарных минерализованных полос.

На постоянной основе проводились беседы с гражданами на тему профилактики возникновения пожаров. Осуществлялась работа с населением по распространению памяток, обучающих мерам противопожарной безопасности в быту.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | количество | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 2. | Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре | единиц | - | - | х |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (3/3)/1*100%=100% |  |

# 3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В 2025 году в рамках муниципальной программы проводилось мероприятие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Мероприятие муниципальной программы выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 1/1=100%

# 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

# 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 69,7 | 69,7 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 69,7 | 69,7 | 100,0 |  |

# 3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

# Муниципальное задание отсутствует.

# 3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

# На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

# 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

# Отсутствуют.

# 3.9.Результаты реализации мер государственного

# и правового регулирования:

# Правовое регулирование в сфере пожарной безопасности осуществляется на основании:

# Федерального закона от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

# Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

# Постановления Правительства Самарской области от 14.04.2004 №13 «О территориальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

# Закона Самарской области от 09.12.2005 №219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

# ,

# 1,0+1,0

# R=   _____2_____х 100% = 100 %

# 69,7

# 69,7

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 80 процентов или менее или равном    100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы - 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

С целью  повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Ерзовка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшения количества пожаров, снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2030 годы.

Глава

сельского поселения Ерзовка                                                       С.В.Льготин