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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка
«Развитие культуры молодежной политики, физической культуры и спорта в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы
за 2025 год
          1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области «Развитие культуры молодежной политики, физической культуры и спорта в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения от 28.04.2018 № 36.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной политики в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, создание благоприятных условий для их устойчивого развития. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить задачу по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышению качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
          Сеть учреждений культуры сельского поселения представлена 4 учреждениями культурно-досугового типа и 3 библиотеками.  
          На базе культурно-досуговых учреждений в отчетном периоде действовало 12 клубных формирований. Участниками самодеятельных народных творческих коллективов и любительских объединений стало 95 человек.           
          Всего за 2025 проведено 264 культурно-досуговых мероприятия (за 2024 год  278 мероприятий), в которых приняло участие 7,3 тыс. человек (7,5 тыс. человек). 
          В библиотеках сельского поселения Ерзовка проводились мероприятия, посвящённые календарным знаменательным событиям, литературным датам и юбилеям этого года, конкурсы поэтического мастерства, викторины, семинары, выставки прикладного искусства среди читателей и пользователей библиотеки.
         Основными направлениями работы библиотек являются: продвижение книги и чтения среди различных категорий населения, обеспечение свободного доступа пользователей к информационным ресурсам, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий.         
          В рамках муниципальной программы в 2025 году было реализовано мероприятие:
          - финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра.
         
     3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
                                                      Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые
	
	

	1.
	Увеличение доли численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на  территории сельского поселения Ерзовка
	%
	7,2
	7,2
	[bookmark: _GoBack]100,0
	

	2.
	Увеличение доли численности населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
	%
	2,1
	2,1
	100,0
	

	3.
	Увеличение численности участников клубных формирований
	%
	2,0
	2,0
	100,0
	

	4.
	Увеличение доли численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей сельского поселения Ерзовка
	%
	9,1
	9,1
	100,0
	

	5.
	Увеличение численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом
	единиц
	120,0
	120,0
	100,0
	

	6.
	Увеличение доли численности учащихся
(общеобразовательного учреждения), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
	%
	75,0
	75,0
	100,0
	

	7.
	Удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой 
и спортом
	%
	10,0
	10,0
	100,0
	

	8.
	Количество спортивных секций в общеобразовательном учреждении
	единиц
	3,0
	3,0
	100,0
	

	9.
	Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий на территории сельского поселения Ерзовка
	Единиц
	8,0
	8,0
	100,0
	

	10.
	Увеличение числа проводимых молодежных мероприятий на территории сельского поселения Ерзовка
	единиц
	10,0
	10,0
	100,0
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы,  иной программы, входящих в состав  муниципальной программы)
	
	-
	-
	(7,2/7,2+2,1/2,1+2/2+9,1/9,1+120/120+75/75+10/10+3/3+8/8+10/10)/10*100%=100%
	


      
           3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
         - финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра.
            Мероприятие муниципальной программы выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
             Степень выполнения запланированного мероприятия муниципальной программы: 1/1=100%.

        3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс. руб.
	Исполнение,  тыс. руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра
	6 191,6
	6 191,6
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	6 191,6
	6 191,6
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует. 
                         
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
 
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере культуры определено:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682);
- Государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);
- Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

                                         7,2/7,2+2,1/2,1+2/2+9,1/9,1+120/120+75/75+10/10+3/3+8/8+10/10
                                                     R=                         10____                      х 100%= 100%
                                                                         6 191,6
                                                                         6 191,6
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее, или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории сельского поселения, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в сельском поселении Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы.

Глава 
сельского поселения Ерзовка                                                                  С.В.Льготин
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