	
	



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы в 2025 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ерзовка от 05.12.2016 №118; внесены изменения постановлением Администрации сельского поселения Ерзовка от 20.03.2020 №44.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления имуществом, его использования и распоряжения земельными участками сельского поселения Ерзовка.
Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:
- обеспечение увеличения поступлений в бюджет поселений от использования и распоряжения муниципальным имуществом.
- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Ерзовка.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В рамках муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;
- межевание земельных участков, подготовка землеустроительной документации;

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

                                                                                                               Таблица1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) ,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)  от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, переданных в аренду
	шт
	0/10
	0/10
	100
	

	
	Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 
	
	
	
	(0,10/0,10)/1*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;
- межевание земельных участков, подготовка землеустроительной документации;
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 2/2=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение,  тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения
	88,9
	88,9
	100,0
	

	2.
	межевание земельных участков, подготовка землеустроительной документации
	120,0
	96,0
	80,0
	[bookmark: _GoBack]Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур

	
	ИТОГО:
	208,9
	184,9
	88,5
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
Муниципальное задание отсутствует.
                         
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
 
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

            3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
          Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами Кинель-Черкасского района:
         Гражданским кодексом Российской Федерации;
         Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
         Федеральным законом от 21.12.2001 №179-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
         Решением Собрания представителей Кинель-Черкасского района от 2 мая 2016 года № 14-6 «О Положении о порядке управления и распоряжению муниципальной собственностью Кинель-Черкасским районом».

         3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,
                                                                                      0,10/0,10  
              R=               _       1______х 100% = 100%
208,9
                                                                                       208,9
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее, или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100 %, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой. 
3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).
Продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности управления имуществом и земельными участками в 2026 году.



Глава 
сельского поселения Ерзовка                                                             С.В. Льготин
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