Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области

на 2019 –2030 годы» за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Самарской области «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации поселения Ерзовка от 28.04.2018 № 39.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;

- увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2025 году производством животноводческой продукции на территории сельского поселения занимались крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.  Поголовье   крупного рогатого скота и коров в сельском поселении сохранилось на уровне 2025 года.

В 2025 году муниципальной программой запланировано мероприятие «проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Ерзовка».

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                           Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Производство крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 26 | 26 | 100 |  |
| 2. | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | голов | 110 | 110 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (26/26+110/110)/2*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, было запланировано:

- проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Ерзовка.

Мероприятие муниципальной программы выполнены в полном объеме. Степень выполнения запланированного мероприятия: 1/1=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Ерзовка | 27,4 | 27,4 | 100,0 |  |
|  |  | 27,4 | 27,4 | 100,0 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования.

Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется на основании:

Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006

№ 264-ФЗ;

Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;

Государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2030 годы (постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году.

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 110/110+26/26

# R=   __        2_______х 100%=100,0%

27,4

27,4

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее, или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100,0% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

Для дальнейшего увеличения объёмов производства основных видов продукции животноводства и роста поголовья коров во всех категориях хозяйств, с учетом достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2030 годы.

Глава

сельского поселения Ерзовка                                                    С.В. Льготин