Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Ерзовка
 «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области 
на 2019 –2030 годы» за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Ерзовка Самарской области «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации поселения Ерзовка от 28.04.2018 № 39.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;
- увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

       3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
         3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
[bookmark: _GoBack]            В 2025 году производством животноводческой продукции на территории сельского поселения занимались крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.  Поголовье   крупного рогатого скота и коров в сельском поселении сохранилось на уровне 2025 года.
            В 2025 году муниципальной программой запланировано мероприятие «проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Ерзовка».

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год



Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                           Таблица 1
   
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Производство крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тонн
	26
	26
	100
	

	2.
	Поголовье коров в хозяйствах всех категорий
	голов
	110
	        110
	100
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	
	-
	-
	(26/26+110/110)/2*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, было запланировано:
- проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Ерзовка.
Мероприятие муниципальной программы выполнены в полном объеме. Степень выполнения запланированного мероприятия: 1/1=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).
      Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.
 
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.
	Исполнение, тыс. руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Ерзовка
	27,4
	27,4
	100,0
	

	
	
	27,4
	27,4
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования.
Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется на основании: 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ;
Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;
Государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2030 годы (постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году.
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,
110/110+26/26
R=   __        2_______х 100%=100,0%
                                                                            27,4
                                                                            27,4
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Ерзовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 17.12.2013 №106, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее, или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100,0% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).
Для дальнейшего увеличения объёмов производства основных видов продукции животноводства и роста поголовья коров во всех категориях хозяйств, с учетом достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2030 годы. 

 Глава 
сельского поселения Ерзовка                                                    С.В. Льготин


image4.wmf
План.

F


oleObject4.bin

image5.wmf
Факт.

F


oleObject5.bin

image1.wmf
100%

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

1

План.

n

Факт.

n

´

=

å

=

N

n


oleObject1.bin

image2.wmf
План.

n

X


oleObject2.bin

image3.wmf
Факт.

n

X


oleObject3.bin

